## WBS
MML(Music is My Life) WBS
과제명 | Song2Vec 기반 개인 플레이리스트 속 가사 분석을 통한 음악 추천 서비스 | [5 empty] | 일정관리담당자 | 박진수
팀장명 | 이은솔 | 과제기간 | 2023. 10. 25 ~ 2023. 12. 03 |  |  |  | 최종작성일 | 기간경과율 | 1140%
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 담당자 | 산출물
1 | Song2Vec 기반 개인 플레이리스트 속 가사 분석을 통한 음악 추천 서비스
1.1 | 프로젝트 계획 | 10 | 2023-10-25 | 2023-11-03 |  | 333.3% | 100%
1.1.1 | 프로젝트 계획 수립 | 10 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 333.3% | 100% |  | 프로젝트기획서
1.1.2 | WBS 수립 | 37 | 2023-10-26 | 2023-12-01 | 2023-11-26 | 80.56% | 100% |  | WBS
1.2 | Web 제작 | 29 | 2023-10-27 | 2023-11-24 |  | 100% | 100% |  |  |  | 계획률 | (TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜))
1.2.1 | 스토리보드 제작 | 8 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 400% | 100% |  | 화면설계서, 요구사항정의서 |  | 기관경과율 | (TODAY()-DATE(프로젝트시작날짜))/(DATE(프로젝트시작날짜)-DATE(프로젝트종료날짜))
1.2.2 | 메인 페이지 제작 | 8 | 2023-11-03 | 2023-11-10 | 2023-11-08 | 300% | 100% |  | 화면설계서, 요구사항정의서
1.2.3 | 로그인/회원가입 페이지 제작 | 4 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 566.7% | 100% |  | 화면설계서, 요구사항정의서
1.2.4 | 플레이리스트 페이지 제작 | 2 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 1500% | 100% |  | 화면설계서, 요구사항정의서
1.2.5 | 선호 장르/아티스트 선택 페이지 제작 | 5 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 2023-11-16 | 275% | 100% |  | 화면설계서, 요구사항정의서
1.2.6 | 곡 정보 페이지 제작 | 2 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 300% | 100% |  | 화면설계서, 요구사항정의서
1.3 | DB 작업 | 281 | 2012-06-23 | 2013-03-30 |  | 1490% | 100%
1.3.1 | 데이터 수집 및 전처리 | 19 | 2023-10-25 | 2023-11-12 | 2023-11-15 | 166.7% | 100%
1.3.1.1 | 데이터 크롤링 - 1차 | 3 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 1500% | 100% |  | 곡 정보 데이터 | LM용일본어g2p생성_일본어숫자전처리_사용자사전
1.3.1.2 | 크롤링 데이터 병합 및 분석 - 1차 | 4 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 933.3% | 100% |  | 빅데이터분석정의서 | 한국어1000시간,일본어360시간
1.3.1.3 | 기업 제공 데이터 분석 - 1차 | 10 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 2023-10-31 | 333.3% | 100% |  | 빅데이터분석정의서
1.3.1.4 | 기업 제공 데이터 분석 - 2차 | 6 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 460% | 100% |  | 빅데이터분석정의서
1.3.1.5 | 데이터 크롤링 - 2차 | 5 | 2023-11-01 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 575% | 100% |  | 곡 정보 데이터
1.3.1.6 | 크롤링 데이터 병합 및 분석 - 2차 | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1800% | 100% |  | 빅데이터분석정의서
1.3.1.7 | 데이터 정제 및 전처리 | 6 | 2023-11-07 | 2023-11-12 | 2023-11-15 | 340% | 100% |  | DB, 빅데이터분석정의서
1.3.2 | MySQL DB 로드 | 4 | 2023-11-16 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 266.7% | 100%
1.3.2.1 | 곡 정보 데이터 로드 | 2 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 700% | 100% |  | 테이블명세서
1.3.2.2 | 곡 태그 데이터 로드 | 3 | 2023-11-17 | 2023-11-19 | 2023-11-18 | 350% | 100% |  | 테이블명세서
1.3.2.3 | 사용자 회원 정보 데이터 로드 | 2 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 800% | 100% |  | 테이블명세서
1.3.2.4 | 사용자 선호 장르 데이터 로드 | 2 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 700% | 100% |  | 테이블명세서
1.3.2.5 | 사용자 선호 아티스트 데이터 로드 | 2 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 700% | 100% |  | 테이블명세서
1.3.2.6 | 사용자 청취 이력 데이터 로드 | 3 | 2023-11-17 | 2023-11-19 | 2023-11-18 | 350% | 100% |  | 테이블명세서
1.3.2.7 | 사용자 좋아요 곡 데이터 로드 | 2 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 800% | 100% |  | 테이블명세서
1.3.2.8 | 아티스트 장르 데이터 로드 | 2 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 800% | 100% |  | 테이블명세서
1.4 | 알고리즘 모델링 | 22 | 2023-10-27 | 2023-11-17 | 2023-11-22 | 133.3% | 100%
1.4.1 | 선호 아티스트 및 장르 기반 추천 시스템 | 22 | 2023-10-27 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 133.3% | 100% |  | 알고리즘
1.4.2 | 음악 가사 및 태그 기반 추천 시스템 | 14 | 2023-11-03 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 161.5% | 100% |  | 알고리즘
1.4.3 | 사용자 입력 상황 기반 추천 시스템 | 5 | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 2023-11-22 | 100% | 100% |  | 알고리즘
1.5 | 서버 작업 | 29 | 2023-10-27 | 2023-11-24 |  | 100% | 60%
1.5.1 | AWS RDS 및 EC2 설정 | 15 | 2023-10-27 | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 200% | 100% |  | 가상환경, DB
1.5.2 | AWS EC2에 React 배포 | 5 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 275% | 100% |  | Web
1.5.3 | 라우팅 및 연결 | 4 | 2023-11-14 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 333.3% | 100% |  | Web
1.5.4 | 알고리즘 API 배포 | 4 | 2023-11-21 | 2023-11-24 |  | 100%
1.5.5 | Django를 이용한 DB 작업 및 회원가입 기능 | 15 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | 2023-11-23 | 150%
Formulas:
계획율 = (TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])